PLAN D’ACTION

L’objet de ce document est de dresser une liste exhaustive des actions favorisant votre projet export. Le nombre d’actions listées ne doit pas être limité mais chacune d’entre elles doit être réalisable au vu de vos ressources financières et humaines.

PLAN D’ACTION TRANSERVAL AUX MARCHES

| Objectif stratégique | Actions opérationnelles | Maitrise 0/3 | Ressources financières | Ressources humaines (Nbr journées homme par an) | Responsable | Période | Date Butoir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Connaître l’évolution des marchés | Ex : Veille commerciale du secteur d’activité | 2 | 0 | 10 |  | Permanent | NA |
|  | Ex : Consolider les retours clients | 3 | 0 | 5 |  | Permanent | NA |
| Adapter l’offre aux exigences de l’export | Ex. : Etude packaging | 2 | 12 000 | 3 |  | Aout 2016- Décembre 2016 |  |
|  | Ex. : Augmenter l’outil de production/ de stockage | 3 | 80 000 | 15 |  |  |  |
|  | Ex. : Lancement de nouveaux produits | 2 | 20 000 | 10 |  |  |  |
|  | Ex. : Analyser le portefeuille de sous-traitant en vue de l’optimiser | 3 | 0 | 4 |  |  |  |
|  | Ex. : Engager un process de certification | 2 | 8 500 | 8 |  |  | 01/01/2017 |
|  | Ex. : Refonte des documents professionnels | 3 | 1500 | 2 |  |  | 01/01/2017 |
|  | Ex. : Définir sa politique tarifaire export | 2 | 0 | 2 |  |  |  |
|  | Ex. : Etablir les documents contractuels export (CGV…) |  |  |  |  |  |  |
| Mettre en adéquation les Ressources Humaines avec le projet export | Ex : Formation réglementaire | 0 | 250 | 1 |  |  | 01/09/16 |
|  | Ex : Embauche assistant(e) commercial(e) | 1 | 32 000 | 8 |  |  |  |
| Maitrise de l’approche financière | Ex. : mettre en place une approche d’analyse des coûts | 0 | 3000 | 12 |  |  |  |
|  | Ex. : Connaitre les différents systèmes d’aide | 2 | 0 | 1 |  |  |  |
|  | Ex. : Monter les dossiers d’aides | 2 | 0 | 8 |  |  |  |
|  | Ex. : Maîtrise des dispositifs de couverture au risque (Crédoc, taux de change…) | 1 | 0 | 3 |  |  |  |

PLAN D’ACTION - MARCHE CIBLE: Ex. : Etats-Unis

| Objectif stratégique | Actions opérationnelle | Maitrise 0/3 | Ressources financières | Ressources humaines (Nbr journées homme par an) | Responsable | Période | Date Butoir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stratégie de marché | Ex : Veille concurrentielle | 2 | 0 | 10 |  | Permanent | NA |
|  | Ex : Consolider les retours clients | 3 | 0 | 5 |  | Permanent | NA |
|  | Ex : Définir son mode de commercialisation / circuit de distribution |  |  |  |  |  |  |
| Prospecter le marché | Ex. : Salon X | 3 | 12 000 | 5 |  | 01/2017 | Inscription : 09/ 2016 |
|  | Ex. : Mission de prospection | 3 | 6 000 | 7 |  | 03/2017 | Inscription : 09/ 2016 |
|  | Ex. : Achat de listing prospects ; Emailing | 2 | 2000 | 0.25 |  |  |  |
| Développement du marché | Ex : Tournée clients | 3 | 6000 | 8 |  | Sept-oct 17 | 01/12/17 |
|  | Ex : Promotions Marketing | 1 | 2000 | 0.5 |  | Sept-oct 17 | 01/12/17 |
|  | Ex. : Invitations clients | 3 | 3000 | 6 |  | Juin 18 |  |
|  | Ex. : Service après-vente | 2 | 0 | 15 |  |  |  |
| Evaluation des actions | Ex. : Calcul du ROI par actions | 3 | 0 | 2 |  | 08/17 |  |
|  | Ex. : Evaluation des débouchés obtenus | 2 | 0 | 1 |  |  |  |
|  | Ex. : Ajustement des actions | 3 | 0 | 1 |  |  |  |

PLAN D’ACTION - MARCHE CIBLE: Ex. : Suisse

| Objectif stratégique | Actions opérationnelle | Maitrise 0/3 | Ressources financières | Ressources humaines (Nbr journées homme par an) | Responsable | Période | Date Butoir |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stratégie de marché | Ex : Veille concurrentielle | 2 | 0 | 10 |  | Permanent | NA |
|  | Ex : Consolider les retours clients | 3 | 0 | 5 |  | Permanent | NA |
|  | Ex : Définir son mode de commercialisation / circuit de distribution |  |  |  |  |  |  |
| Prospecter le marché | Ex. : Salon X | 3 | 12 000 | 5 |  | 01/2017 | Inscription : 09/ 2016 |
|  | Ex. : Mission de prospection | 3 | 6 000 | 7 |  | 03/2017 | Inscription : 09/ 2016 |
|  | Ex. : Achat de listing prospects ; Emailing | 2 | 2000 | 0.25 |  |  |  |
| Développement du marché | Ex : Tournée clients | 3 | 6000 | 8 |  | Sept-oct 17 | 01/12/17 |
|  | Ex : Promotions Marketing | 1 | 2000 | 0.5 |  | Sept-oct 17 | 01/12/17 |
|  | Ex. : Invitations clients | 3 | 3000 | 6 |  | Juin 18 |  |
|  | Ex. : Service après-vente | 2 | 0 | 15 |  |  |  |
| Evaluation des actions | Ex. : Calcul du ROI par actions | 3 | 0 | 2 |  | 08/17 |  |
|  | Ex. : Evaluation des débouchés obtenus | 2 | 0 | 1 |  |  |  |
|  | Ex. : Ajustement des actions | 3 | 0 | 1 |  |  |  |