PROGRAMME DE TRAVAIL ENTREPRISES

1ère étape : RV de cadrage et atelier méthodologique « Business Plan Export »

Période : Janvier

Pilote : Sud de France Développement

Entretien de cadrage : réalisé

Atelier méthodologique : réalisé en deux sessions (15/01 et 08/02)

Outil fourni : support en mode pdf fourni aux entreprises

2ème étape : Analyse des marchés export prioritaires

Période : Janvier – Février

Pilote : entreprise – Coach : Sud de France Développement

Durée : 1 jour ciblage des marchés prioritaires + 2 jours par marché prioritaire (2-3 maximum)

Outils livrables Fin Février :

- Matrice de présélection

- Matrice de maîtrise des facteurs-clés de succès

- Note de synthèse marchés prioritaires (2/3 pages par marché)

3ème étape : Analyse de l’offre export de l’entreprise et élaboration de la stratégie export de l’entreprise

Période : Mars

Pilote : entreprise – Coach : Sud de France Développement

Durée : 3 jours

Outils livrables fin Mars :

- Offre

  - Présentation synthétique de l’offre export de l’entreprise

  - Chaîne de valeur de l’entreprise avec avantage concurrentiel différenciateur

- Présentation synthétique de la stratégie export de l’entreprise (focus marchés prioritaires)

  - Grille d’identification des DAS

  - Matrice d’Ansoff (Mapping des DAS/Cohérence du scénario export)

  - Feuille stratégique par DAS (objectif/stratégie/plan d’action)

  - Grille de partenariat

  - Présentation du business model

4ème étape : Analyse de l’organisation export de l’entreprise (focus moyens humains) et élaboration du plan d’action export de l’entreprise

Période : Avril

Pilote : entreprise – Coach : Sud de France Développement

Durée : 3 jours

Outils livrable fin Avril :

- Organisation export

  - Matrice des tâches export

  - Plan de recrutement/formation

- Programmation du plan d’action export par marché prioritaire

  - Plan d’action par marché prioritaire

5ème étape : Analyse des moyens financiers nécessaires et élaboration tableaux financiers

Période : Mai

Pilote : entreprise – Coach : Sud de France Développement

Durée : 3 jours

Outils livrables fin Mai : Eléments financiers

- Budget export

- Plan de financement

- Compte de résultat prévisionnel

- Plan de trésorerie

6ème étape : Rédaction du business plan et construction de l’executive summary – Présentation finale en plénière dans les locaux de SDFD

Période : Juin

Pilote : entreprise – Coach : Sud de France Développement

Durée : 3 jours de préparation – 1 jour de restitution

Outils livrables fin Juin :

- Exceutive summary

- Business plan finalisé

Pierre LE MAITRE

Février 2016